## Slide 1
2. óra
Ki mit akar a projekttől?
Stakeholder management egy AI-támogatott projektmeetingben
Mai cél: mindenki legalább kétszer megszólal

## Slide 2
Honnan folytatjuk?
Az első órán létrejött:
PROBLÉMA → CÉL → PROJEKT → PROJECT CHARTER
Most a következő kérdés jön:
KIKET ÉRINT A PROJEKT?

## Slide 3
Mai példaprojekt
Falunap megszervezése egy 2500 fős településen
Helyszín: focipálya
Időpont: szombat, 14:00–02:00
Program: gyerekprogram, büfék, koncert, esti buli
Keret: korlátozott költségvetés, sok érintett érdek

## Slide 4
Mai szerepek
Projektmenedzser
Koordinálja a beszélgetést.
Tartja a projektcélt.
Pontosít, konfliktust mond ki, döntési pontra visz.
AI-operátor
Rögzíti az elhangzottakat.
Átadja az anyagot a ChatGPT-nek.
Megmutatja az AI összegzését.
Stakeholderek
Szerepből beszélnek.
Elmondják az igényeiket.
Reagálnak, vitáznak, kompromisszumot keresnek.

## Slide 5
Mi az a stakeholder?
Stakeholder = érdekelt fél
Olyan személy, csoport vagy szervezet,
akire a projekt hatással van,
vagy aki hatással lehet a projektre.
Kik tudják segíteni, megváltoztatni vagy megakadályozni a falunapot?

## Slide 6
Stakeholder szerepek
Polgármester
Környékbeli lakó
Helyi fiatal
Kisgyerekes szülő
Kocsmáros / vendéglátós
Focicsapat képviselője
Rendőrség / közterület-felügyelet
Önkormányzati pénzügyes
Mentős / egészségügyi biztosítás
Szponzor / helyi vállalkozó

## Slide 7
A projektmenedzser szerepe
A sok érdekből végrehajtható projektet csinál.
tartja a célt
koordinálja a stakeholdereket
pontosítja a homályos igényeket
kimondja az érdekütközéseket
prioritást állít
döntési helyzetet készít elő
saját hatáskörben dönt
szükség esetén döntést kér
felelőst és határidőt rendel
ellenőrzi, hogy a döntés végrehajtható-e
Nem az a feladata, hogy mindenki elégedett legyen, hanem hogy a projekt haladjon a cél felé.

## Slide 8
Az AI-operátor feladata
Röviden írja le minden stakeholder igényét.
Ne értékelje, ne javítsa, ne vitassa.
A végén másolja be az összes igényt a ChatGPT-be.
Az AI válaszát mutassa meg a csoportnak.

## Slide 9
1. kör: igénygyűjtés
Minden stakeholder két dolgot mond:
Mit szeretne ettől a falunaptól?
Mit szeretne mindenképpen elkerülni?
Ebben a körben még nincs vita. Csak igénygyűjtés van.
A projektmanager figyel, az AI operator jegyzete.

## Slide 10
Most átváltunk ChatGPT-re
Prompt az AI-nak:
Az alábbi stakeholder-igények egy falunap projektjéhez tartoznak.
Csoportosítsd az igényeket témák szerint. Azonosítsd, hol támogatják egymást az igények, és hol van közöttük konfliktus. Rövden válaszolj.
Nem dönthetsz, csak rendszerezd az igényeket.

## Slide 11
2. kör: a projektmanager vezetésével a stakeholderek ellenőrizzék az AI összefoglalóját.
Minden stakeholder reagáljon:
Jól értette az AI az Ön igényét?
Mi maradt ki?
Mit torzított el?
Az AI nem dönt. Az emberek ellenőrzik az AI értelmezését.

## Slide 12
Válasszanak ki egy konfliktust
Példák:
hosszú esti program ↔ lakók nyugalma
nagy látogatószám ↔ parkolás és biztonság
külső vendéglátók ↔ helyi vállalkozók
nagyobb fellépő ↔ költségvetés

## Slide 13
ChatGPT: megoldási lehetőségek
Prompt:
A kiválasztott konfliktus: [ide írják].
Javasolj 3 kompromisszumos megoldást. Mindegyiknél írd le, mely stakeholdernek kedvez, milyen hátrány marad fenn, és milyen döntést kell meghozni.

## Slide 14
3. kör: tárgyalás A projektmanager elővezeti a javaslatokat, ha kell, finomít, hozzátesz, egyszerűsít
A stakeholderek szerepből reagálnak.
Melyik változat vállalható?
Melyik változat elfogadhatatlan?
Milyen kompromisszumot tudnak elfogadni?

## Slide 15
A projektmenedzser döntési pontra visz
A tárgyalás végén nem elég „beszélni róla”. Le kell zárni, mi történt.
Mi lett eldöntve?
Mi maradt nyitott kérdés?
Miben kell döntést kérni?
Ki mit vállalt?
Mi a következő lépés és határidő?
A jegyző ezt rögzíti, majd az AI ebből készít strukturált összefoglalót.

## Slide 16
Záró AI-összefoglaló
Prompt:
Készíts rövid stakeholder-meeting összefoglalót.
Külön szerepeljenek:
1. a fő igények,
2. a konfliktusok,
3. a döntések,
4. a nyitott kérdések,
5. a következő lépések.

## Slide 17
Vissza a saját projektjükre
A falunap után ugyanezt alkalmazzák a saját AI-projektjükre:
Kik a stakeholderek?
Mit akarnak?
Mitől tartanak?
Hol van konfliktus?
Ki rendelkezik a szükséges adatokkal?

## Slide 18
Mai munkatermékek
stakeholder-lista
igénylista
konfliktuslista
AI által készített összegzés
döntések és nyitott kérdések
saját project charter módosításai

## Slide 19
Mit tanultunk ma?
A felhasználó csak egy stakeholder a sok közül.
A stakeholdereknek eltérő érdekeik vannak.
Az AI segíthet rendszerezni és előkészíteni a döntést.
A konfliktusokat a projektmenedzser viszi döntési pontra.
Következő óra: Miből fog dolgozni az AI?