## Slide 1
MISKOLCI EGYETEM
6. alkalom
Ütemezés és
költségmenedzsment
Milyen munkafolyamatban, mikor és mennyiért dolgozik az AI?
ÜTEMEZÉS / FÜGGŐSÉGEK / KÖLTSÉGFORGATÓKÖNYVEK
Notes: Oktatói indítókérdés: Egy chatbot prototípust gyorsan össze lehet állítani. Mitől csúszhat mégis hónapokat egy AI-projekt?

## Slide 2
CÉLOK
Mit kell tudni az óra végére?
Három döntés, amit egy projektmenedzsernek meg kell tudnia hozni.
01
Mit kell elkészíteni?
WBS: eredmények és munkacsomagok
02
Mikor készül el?
függőségek, kritikus út, Gantt
03
Mennyibe kerül?
AI + emberi ellenőrzés + adatok
Órai eredmény: 1 WBS + 1 ütemterv + 3 költségforgatókönyv
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
02

## Slide 3
ALAPELV
Az idő és a költség ugyanazt a munkát követi
Az AI-projekt jelentős része az adatok és az ellenőrzés körül zajlik.
ADAT
Feltárás · OCR · tisztítás
Nagy bizonytalanság
AI
Index · modell · prototípus
Iterációk és futások
ELLENŐRZÉS
Teszt · review · javítás
Minőségi kapuk
Ütemezési csúszás ⇄ több emberi munka ⇄ magasabb költség
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
03

## Slide 4
FOGALMAK
WBS → tevékenység → ütemterv
Három eltérő kérdés, három különböző nézet.
WBS
MIT adunk át?
pl. ellenőrzött dokumentumkészlet
→
TEVÉKENYSÉG
MIT végzünk el?
pl. dokumentumok OCR-ezése
→
ÜTEMTERV
MIKOR és KI?
pl. 8 nap, a forrásfeltárás után
A WBS eredményorientált. Az ütemterv a munkát és annak sorrendjét írja le.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
04
Notes: A WBS a megvalósítandó termékeket és munkacsomagokat bontja le. Ezután lehet meghatározni a szükséges tevékenységeket és azok logikai kapcsolatait. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/developing-elaborating-work-breakdown-structures-7241 https://www.pmi.org/learning/library/moving-work-breakdown-structure-critical-path-6978

## Slide 5
WBS
Példa: egyetemi tájékoztató asszisztens
Oktatási mintaprojekt • 500 dokumentum • használható kérdés–válasz felület
EGYETEMI TÁJÉKOZTATÓ ASSZISZTENS
1. Forráskatalógus
Forrásjegyzék
Hozzáférések
2. Tudásanyag
OCR-szövegek
Metaadatok
3. Prototípus
Keresőindex
Kérdésfelület
4. Átadás
Tesztcsomag
Üzemeltetési terv
Az ábrán az átadandó eredmények szerepelnek, nem a hozzájuk vezető műveletek.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
05
Notes: Kérdés a hallgatóknak: Melyik elem egy eredmény, és melyik tevékenység? A 8 konkrét tevékenységet a következő dián bontjuk ki. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/developing-elaborating-work-breakdown-structures-7241

## Slide 6
TERVEZÉS
A mintaprojekt 8 fő tevékenysége
A függőség azt jelzi, minek kell befejeződnie az adott feladat indulásához.
ID
Tevékenység
Előfeltétel
Időtartam
Végrehajtás
A
Cél, próbaminta
—
3 nap
Ember
B
Források és jogok
A
4 nap
Ember
C
OCR és tisztítás
B
8 nap
AI + ember
D
Metaadatok, címkék
B
5 nap
AI + ember
E
Index és keresés
C, D
4 nap
AI + ember
F
Válaszfelület
A
6 nap
AI + ember
G
Teszt és review
E, F
6 nap
Ember + AI
H
Átadás
G
3 nap
Ember
Megjegyzés: az AI végezhet munkát, a jóváhagyásért továbbra is ember felel.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
06
Notes: A határidőt az egyes feladatok időtartama és függősége adja. A részfeladatokra további bontás lehetséges; a gyakorlatban a hallgatók 6–10 fő feladatot terveznek. Az időtartamok illusztratívak.

## Slide 7
FÜGGŐSÉGEK
Függőségi háló: nem mindent sorban végzünk
Nyolc tevékenység; két párhuzamos ág; egy közös ellenőrzési pont.
A
3 n
B
4 n
F
6 n
C
8 n
D
5 n
E
4 n
G
6 n
H
3 n
Párhuzamosan: C és D • F külön ágon fut • G csak E és F után indul
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
07
Notes: Feladat a hallgatóknak: Milyen előfeltételek szükségesek az E és a G lépéshez? E: C és D; G: E és F. A háló csak egyszerű befejezés–kezdés kapcsolatokat feltételez. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/moving-work-breakdown-structure-critical-path-6978

## Slide 8
PÁRHUZAMOSSÁG
A párhuzamosítás csökkentheti az átfutást
A munkát csak ott érdemes együtt futtatni, ahol valóban független.
FORRÁSOK UTÁN
C · OCR, tisztítás
8 nap
D · Metaadatolás
5 nap
ELSŐ MINTA UTÁN
F · Válaszfelület
6 nap
IDŐ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Feladat: hol lehetne szűk keresztmetszet a párhuzamos futás ellenére?
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
08

## Slide 9
KRITIKUS ÚT
A kritikus út: 28 munkanap
Az az útvonal, amelynek késése a teljes projekt határidejét érinti.
A
3 nap
→
B
4 nap
→
C
8 nap
→
E
4 nap
→
G
6 nap
→
H
3 nap
3 + 4 + 8 + 4 + 6 + 3 =
28 nap
D és F rövidebb mellékágak. Az E és a G találkozási pont.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
09
Notes: Az itt feltételezett munkaidő- és függőségi adatok alapján a kritikus út A–B–C–E–G–H, összesen 28 munkanap. A D és F ágon van tartalék. Az erőforrásütközések a tényleges ütemezést még módosíthatják. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/critical-path-method-calculations-scheduling-8040

## Slide 10
GANTT
Gantt-diagram: 6 hét áttekinthetően
Munkanapokban számolunk; a színezés az első lehetséges ütemezést mutatja.
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
A
Cél, próbaminta
B
Forrásfeltárás
C
OCR és tisztítás
D
Metaadatolás
E
Keresőindex
F
Válaszfelület
G
Teszt és review
H
Átadás
A G-teszt akkor indulhat, ha E és F is kész.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
10
Notes: A Gantt az ismert függőségekkel és korlátlan kapacitással számított legkorábbi indulásokat mutatja. A valódi tervnél figyelni kell az ugyanarra az emberre vagy erőforrásra terhelt feladatokat is.

## Slide 11
ELLENŐRZÉS
Mérföldkövek és minőségi kapuk
Az ütemezés a „kész” definícióját is tartalmazza.
M1 · Források jóváhagyva
Van dokumentumlista, jogosultság, reprezentatív minta.
M2 · Tudásindex tesztelhető
Az OCR és metaadatok ellenőrzöttek; a keresés működik.
M3 · Pilot átadható
Tesztkérdések, hibajegyzék, felelős és üzemeltetési terv.
Ha egy kapu nem teljesül: javítás → újratesztelés → döntés a továbbhaladásról.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
11
Notes: Gyakorlati feladat: minden hallgatói projektnél legyen legalább 2 mérföldkő, és mindegyikhez mérhető kilépési feltétel.

## Slide 12
AI-MUNKAFOLYAMAT
Az agentic munkafolyamat ismétlődő ciklus
Plan → execute → validate → revise; minden kör időt és pénzt fogyaszt.
PLAN
feladat, eszköz, keret
→
EXECUTE
modell / tool futtatás
→
VALIDATE
teszt / emberi review
→
REVISE
javítás / újrapróba
Előre rögzített leállási feltételek: minőségi küszöb, újrapróbálkozási limit, költségkeret.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
12
Notes: Kérdés: hogyan változik a költség, ha egy feldolgozási feladat háromszor fut le? A modell-/API- és a review-idő is nőhet. Az ellenőrzésre szánt keretet tervezni kell. [Sources] https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/running-agents https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals

## Slide 13
FALLBACK
Hibakezelés: a fallback is tervezett munka
A feladat akkor robusztus, ha tudjuk, mit csinálunk sikertelenség esetén.
OCR nem olvasható
Automatikus újrapróba
Emberi ellenőrzés / pótlás
Kimenet: javított adat • dokumentált hiba • döntés a kihagyásról
Minden fallback-hez rendelj időt, költséget és felelőst.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
13
Notes: Példa: automatikus újrapróbálkozás legfeljebb kétszer; sikertelen OCR esetén emberi felülvizsgálat vagy a forrás kizárása a nyilvántartásba rögzített indokkal. Az értékek példák, a csoport alakítsa saját projektjére. [Sources] https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/guardrails-approvals

## Slide 14
KAPACITÁS
Ráfordítás ≠ naptári idő
A feladat óraszáma, az ember rendelkezésre állása és a függőségek külön számítanak.
40 óra
Szükséges emberi munka
4 óra/nap
Projektkapacitás
10 nap
Várható átfutás
40 munkaóra ÷ 4 projektóra / munkanap = 10 munkanap
Két párhuzamos AI-folyamat sem gyorsabb, ha ugyanaz az ember ellenőrzi mindkettőt.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
14
Notes: A ráfordítás és az átfutási idő közti különbség a projekttervezés egyik alapvető eleme. További bizonytalanság: várakozás, beszerzés, jogosultság, közösen használt infrastruktúra. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/moving-work-breakdown-structure-critical-path-6978

## Slide 15
KÖLTSÉG
Miből áll egy AI-projekt költsége?
Az órán három kötelező költségkategóriával dolgozunk.
AI-TECHNOLÓGIA
API · modell · infra
Tokenek, futások, tárhely, licencek, monitorozás.
EMBERI ELLENŐRZÉS
Review · teszt · javítás
Szakértői idő, tesztesetek, jóváhagyás, hibajavítás.
ADATFELKÉSZÍTÉS
OCR · tisztítás · metaadat
Feltárás, előkészítés, hiánypótlás, minőségellenőrzés.
További tételek lehetnek: jogi ellenőrzés, karbantartás, újratanítás, támogatás, üzemeltetés.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
15
Notes: A feladat költségforgatókönyve három kategóriát használ, de az éles projekt teljes költségéhez hozzáadódhat beszerzés, biztonság, adatvédelem, támogatás, üzemeltetés és tartalék. A tokenhasználat és a válaszidő mérése segít a költségoptimalizálásban. [Sources] https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/monitor-generative-ai-app/ https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/integrations-observability

## Slide 16
BECSLÉS
A becslés alapja a mennyiség × egységköltség
Ugyanígy számolhatunk dokumentumokra, futásokra, ellenőrzési órákra.
AI-technológia
=
futtatások / tokenek
×
egységár + infrastruktúra
Emberi ellenőrzés
=
review-órák
×
óradíj
Adatfelkészítés
=
munkaráfordítás
×
óradíj / dokumentumdíj
A költség = fix tételek + (mennyiség × egységár) + tartalék
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
16

## Slide 17
MINTAKALKULÁCIÓ
Példa: 500 000 Ft-os pilotköltség
Fiktív oktatási adatok • csak az egyszeri pilot három költségcsoportja
AI-technológia
API + feldolgozás + infrastruktúra
80 000 Ft
Emberi review
18 óra × 10 000 Ft/óra
180 000 Ft
Adatfelkészítés
40 óra × 6 000 Ft/óra
240 000 Ft
ÖSSZESEN
500 000 Ft
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
17
Notes: A költségek kifejezetten fiktív tanórai becslések, nem szolgáltatói árajánlatok. A példa kizárja a teljes életciklus költségeit (hosszú távú support, jogi, bevezetési és üzleti költségek).

## Slide 18
SZCENÁRIÓK
Három forgatókönyv: 295 ezer – 1 millió Ft
A bizonytalanságot külön költségsorokban mutatjuk meg.
OPTIMISTA
295 000 Ft
AI 45 e Ft
Review 100 e Ft
Adat 150 e Ft
LEGVALÓSZÍNŰBB
500 000 Ft
AI 80 e Ft
Review 180 e Ft
Adat 240 e Ft
PESSZIMISTA
1 000 000 Ft
AI 160 e Ft
Review 360 e Ft
Adat 480 e Ft
Az eltérés fő forrásai: újrapróbálkozás, adathibák és a szükséges emberi munka.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
18
Notes: Szcenárió bemutatásához használható feltételezések: optimista 10 review-óra, 25 adatfelkészítési óra, 45 000 Ft AI; alap 18 + 40 óra, 80 000 Ft AI; pesszimista 36 + 80 óra, 160 000 Ft AI. Az óradíjak mindhárom esetben 10 000 és 6 000 Ft. Nem valós piaci árazás.

## Slide 19
KOCKÁZAT
Mitől ugrik meg a projekt költsége?
A költségtervben a változást kiváltó feltételezéseket is jelölni kell.
1
Több hibás dokumentum
OCR és adatjavítás: 40 → 80 óra
2
Gyengébb válaszminőség
Review: 18 → 36 óra
3
Több futtatás, újrapróba
AI-költség: 80 → 160 ezer Ft
Mindhárom változás hat az összköltségre. A késés kihatása a kritikus úttól függ.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
19

## Slide 20
KÖVETÉS
Tervezett vs. tényleges: nézzük együtt
Minden ellenőrzési pontnál frissítsük a hátralévő időt és a várható végösszeget.
Mutató
Terv
Tény
Eltérés
OCR-tisztítás
8 nap
11 nap
+3 nap
Emberi review
18 óra
24 óra
+6 óra
AI-keret
80 000 Ft
92 000 Ft
+12 000 Ft
Fókusz: várható befejezés és várható teljes költség, nem csupán az eddigi számlák.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
20
Notes: A táblázat szándékosan egyszerűsített. Az OCR háromnapos késése a mintaprojekt kritikus útján helyezkedik el, ezért – beavatkozás nélkül – három munkanappal tolja a befejezést.

## Slide 21
CSOPORTMUNKA
Most ti következtek: tervezzétek meg a projektet!
Google Sheets • 6–10 fő feladat • saját csoportprojekt
1. Bontás
A feladatok és az átadandó eredmények megnevezése
10 perc
2. Ütemezés
Függőségek, párhuzamosság, ellenőrzés és fallback
15 perc
3. Költség
Optimista, valószínű, pesszimista becslés
15 perc
A végén 2 perc/csoport: melyik a kritikus feladat, és mi drágíthatja meg?
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
21
Notes: A gyakorlathoz 40 perc munkaidő és csoportonként 2 perc bemutató javasolt. Ha rövidebb az óra, lehet az első 20 perc alatt közös WBS-t készíteni, majd háziként befejezni a forgatókönyveket.

## Slide 22
MUNKALAP
Google Sheets / 1. lap: Ütemezés
Egy sor = egy tevékenység. A kötelező mezők szerepeljenek minden sorban.
AZONOSÍTÓ
A, B, C…
FELADAT
egyértelmű tevékenység
FÜGGŐSÉG
előfeltétel, párhuzam
VÉGREHAJTÓ
ember / AI / vegyes
IDŐ
kezdés és időtartam
ELLENŐRZÉS
minőségi kapu
FALLBACK
újrapróba / ember
Kötelező plusz oszlopok: becsült idő • becsült költség • felelős ember
A feladatok összessége vezessen el a működő projekt eredményéhez.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
22

## Slide 23
MUNKALAP
Google Sheets / 2. lap: Költség
A három oszlop mindegyikében külön összegezzétek a költségcsoportokat.
Kategória
Optimista
Legvalószínűbb
Pesszimista
AI-technológia
45 000
80 000
160 000
Emberi ellenőrzés
100 000
180 000
360 000
Adatfelkészítés
150 000
240 000
480 000
ÖSSZESEN
295 000
500 000
1 000 000
Egy oszlop összesenje: =B2+B3+B4 (a megfelelő cellákra igazítva)
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
23
Notes: A táblázat a diákoknak szerkezeti példa. A konkrét cellacímeket a saját fejléc- és sorszámozásuknak megfelelően módosítsák. A B2+B3+B4 megoldás nyelvi beállításoktól függetlenül működik.

## Slide 24
MUNKATERMÉK
Mit kell leadni az óra végén?
Egy Google Sheets-fájl, két munkalap, háromféle becslés.
1
6–10 fő feladat és a hozzájuk tartozó eredmények
2
Előfeltételek, függőségek és párhuzamosítható munkák
3
Emberi / AI-végrehajtás, ellenőrzési pont, fallback
4
Becsült időtartam és egy áttekinthető Gantt-nézet
5
3 költségforgatókönyv, külön AI / review / adat bontás
Értékelés: teljesség · következetesség · realisztikus feltételezések
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
24

## Slide 25
ZÁRÓKÉRDÉS
Mi történik, ha az OCR
8 nap helyett 16 nap?
01
Hogyan változik a kritikus út?
02
Melyik költségtétel nőhet?
03
Mi legyen a fallback?
A jó tervet változás esetén újra lehet számolni.
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
25
Notes: Várható megoldás: a C tevékenység a kritikus úton van, így a teljes átfutás 28-ról 36 munkanapra nő, ha minden más változatlan. A költség attól függ, miért nőtt az átfutás; munkaráfordítás, API-futások és review is nőhet.

## Slide 26
HIVATKOZÁSOK
Források és módszertani háttér
A számpéldák oktatási célú, fiktív becslések.
Project Management Institute (PMI)
WBS, tevékenységfüggőségek, kritikus út
pmi.org/learning/library
OpenAI Developers
Agentek futtatása, validálás, emberi jóváhagyás
developers.openai.com/api/docs
Microsoft Learn
AI-alkalmazások monitorozása, tokenhasználat és költség
learn.microsoft.com
AI-PROJEKTMENEDZSMENT • 6. ALKALOM
26
Notes: Válogatott források; a teljes kapcsolódó hivatkozás a bemutató forrásdiáinak jegyzeteiben szerepel. [Sources] https://www.pmi.org/learning/library/developing-elaborating-work-breakdown-structures-7241 https://www.pmi.org/learning/library/moving-work-breakdown-structure-critical-path-6978 https://www.pmi.org/learning/library/critical-path-method-calculations-scheduling-8040 https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals https://developers.openai.com/api/docs/guides/agents/guardrails-approvals https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/monitor-generative-ai-app/